## 04-06-2024
Fecha: 06/06/2024
PLAN DE TRABAJO
Angeles Ortega Pavia
| ACTIVIDAD | DESCRIPCION | TIEMPO(HRS)
1 | Investigación Roles en Identity | Investigar cómo implementar y asignar roles en el sistema. | 0.5
2 | Implementar roles en Identity | Modifica código para asignar roles. | 1
3 | Corrección formato Sistemas | Realizar las correcciones necesarias en el formato de Sistemas. | 0.5
4 | Creación de tablas para proyecto. | Crear tablas para la entidad producto. | 1
5 | CRUD producto. | Programar el crud de producto implementándolo en el proyecto. | 3

## 05-06-2024
Fecha: 05/06/2024
PLAN DE TRABAJO
Angeles Ortega Pavia
| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TIEMPO(HRS)
1 | Documentación Recursos Humanos. | Organizar documentación de RH | 0.75
2 | Crear Formulario para el registro de un usuario. | Modificar la vista de Registro para tener los campos necesarios para Usuario. | 0.5
3 | Modificar controlador de Registro. | Modificar el controlador para que inserte en 3 tablas. | 0.5
4 | Modificar tabla Usuario. | Agregar llave foránea en la tabla Usuario para crear relación con la tabla de Identity. | 0.75